## Leeme
REQ-SIG-17 · libro de carga de obligaciones
Generado | 2026-09-08
Fuente única | 03. Manuales/1. Cronograma SIG/1. Cronograma SGC.xlsx · 30 actividades · malla AGO-2025 a JUL-2026
Requerimiento | docs/handoff_sig/carga-obligaciones-planes-contexto.md
QUÉ REVISAR
1 | Hoja «Obligaciones», columna PERIODICIDAD: sale de la malla del cronograma, no de un criterio. La regla está en §4.3 del REQ
2 | Columnas PLAZO_DIAS y DIAS_AVISO: NO están en la fuente. Son la regla D-6, inventada con criterio. Es lo primero que hay que confirmar o cambiar
3 | Hoja «Cargos»: dos cargos hay que crearlos. Ninguna etiqueta del cronograma coincide con el catálogo, salvo CEO
4 | Hoja «Sin obligacion»: tres actividades entran como contenido y NO generan obligación. Si alguna debe generarla, hay que decidirle la frecuencia
5 | Columna NOTA de las dos hojas de datos: cada G-n es un defecto de la fuente documentado en §4.6 del REQ
CIFRAS
Contenidos | 22
Obligaciones | 27
MENSUAL | 14
ANUAL | 8
TRIMESTRAL | 4
SEMESTRAL | 1
Actividades sin obligación | 3
LO QUE NO VA EN ESTE LIBRO
codigo | Lo emite el contador atómico por tipo (TAR-001, CAP-001). La columna CLAVE es solo para enlazar hojas durante la carga
Asignacion | La produce generarAsignaciones(). Cargarla a mano es un error
RegistroRealizado | Se crea al cerrar una asignación
EntradaContexto | El DOFA y el PESTEL 2026 cargan cabecera; sus casillas no existen en el repositorio

## Contenidos
CLAVE | FILA CRON. | NUMERAL ISO | TIPO | TITULO | DESCRIPCION | PROCEDIMIENTO_ORIGEN | DOCUMENTO_CODIGO | DOCUMENTO_NOMBRE | EXIGE_FIRMA | EXIGE_EVALUACION | NOTA / DEFECTO DE LA FUENTE
C01 | 13 | 4.2 | TAREA | Monitoreo de las cuestiones internas y externas de Cuantico | Monitoreo de las cuestiones internas y externas de Cuantico. (en caso de que se generen cambios) | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 4.2 |  | PESTEL | no | no
C02 | 14 | 4.3 | TAREA | Monitoreo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | Monitoreo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (en caso de que se generen cambios) | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 4.3 | MAT-EST-02 | Matriz de partes interesadas | no | no
C03 | 15 | 4.4 | TAREA | Monitorear periódicamente el mapa de procesos | Monitorear periodicamente el mapa de procesos | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 4.4 | MAP-CAL-01 | Mapa de procesos | no | no | la fuente escribe «periodicamente» sin tilde
C04 | 17 | 5.1 | TAREA | Actualizar la política HSEQ | Actualizar la política HSEQ | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 5.1 | POL-EST-01 | Politica, Alcance y Objetivos de Calidad | no | no | G-3 · la fuente dice POL-CAL-01, código obsoleto
C05 | 19 | 6.1 | TAREA | Monitoreo de las acciones establecidas para abordar riesgos y oportunidades | Monitoreo de las acciones establecidas para abordar riesgos y oportunidades | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 6.1 | MAT-CAL-02 | Matriz de Riesgos y Oportunidades | no | no
C06 | 20 | 6.2 | TAREA | Actualización y seguimiento de los objetivos de calidad de la firma | Actualización y segumientos de los objetivos de calidad de la firma | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 6.2 | POL-EST-01 | Politica, Alcance y Objetivos de Calidad | no | no | G-3 · código obsoleto en la fuente · y escribe «segumientos»
C07 | 22 | 7.1 | TAREA | Establecer presupuesto del Sistema de gestión de Calidad | Establecer presupuesto del Sistema de gestión de Calidad | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.1 |  | Presupuesto | no | no
C08 | 23 | 7.2 | TAREA | Revisión y actualización de la presentación de inducción de calidad | Revisión y actualización de la presentación de inducción de calidad (cuando aplique) | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.2 |  | Presentación Inducción | no | no | G-8 · sin marca de planeado → NO genera obligación
C09 | 24 | 7.2 | TAREA | Ejecución del plan de comunicaciones | Ejecución plan de comunicaciones | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.2 | FOR-CAL-10 | Plan de comunicaciones | no | no | G-8 · sin marca de planeado → NO genera obligación
C10 | 25 | 7.2 | CAPACITACION | Inducción y reinducción al personal | Inducción y reinducción al personal: Garantizar que los colaboradores conozcan la organización, sus responsabilidades y los lineamientos del SGC. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.2 | FOR-TAL-01 | Formato Plan de Formación y Capacitación | no | no
C11 | 26 | 7.2 | CAPACITACION | Capacitaciones en temas de calidad y mejora continua | Capacitaciones en temas de calidad y mejora continua: Fortalecer la cultura de calidad, la comprensión de la norma ISO 9001:2015 y herramientas de mejora. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.2 |  | Lista de asistencia · Evaluación de Capacitación | no | no | G-7 · malla irregular; periodicidad provisional (D-3)
C12 | 27 | 7.3 | TAREA | Control de documentos y registros | Control de documentos y registros: Asegurar la vigencia y disponibilidad de la información documentada. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 7.3 |  | Listado maestro de documentos | no | no
C13 | 29 | 8.1 | TAREA | Monitoreo de los procedimientos de Cuantico | Monitoreo de los procedimientos de Cuantico | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 8.1 |  | Listado maestro de documentos | no | no
C14 | 30 | 8.1 | TAREA | Revisión de la identificación de requisitos legales y de otra índole en los proyectos | Revisión de la identificación requisitos legales y de otra indole en los proyectos | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 8.1 | MAT-EST-01 | Matriz de Requisitos Legales | no | no | G-8 · sin marca de planeado → NO genera obligación
C15 | 31 | 8.1 | TAREA | Comité de Calidad | Comité de Calidad: Reuniones de seguimiento a indicadores, acciones y oportunidades de mejora, planes de acción, entre otros. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 8.1 | FOR-FIN-04 | Formato Acta de Reunión | no | no | G-3 · la fuente dice FOR-GAF-07 · G-6 · la malla es bimestral (D-3)
C16 | 33-41 | 9.1 a 9.9 | TAREA | Seguimiento de indicadores de gestión del proceso | Seguimiento de indicadores de gestión del proceso: Revisar y consolidar resultados. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.1 a 9.9 | MAT-CAL-03 | Matriz de Indicadores · Tablero de indicadores | no | no | UN contenido para las 9 filas; el proceso va en el alcance de cada obligación
C17 | 42 | 9.10 | TAREA | Seguimiento a satisfacción del cliente / quejas y reclamos | Seguimiento a satisfacción del cliente / quejas y reclamos: Analizar encuestas y reclamos para identificar mejoras. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.10 |  | Análisis de encuestas | no | no
C18 | 43 | 9.11 | TAREA | Evaluación de proveedores | Evaluación de proveedores: Verificar cumplimiento en calidad, tiempos y condiciones de servicio. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.11 | FOR-LCO-04 | Formato Evaluación de proveedores | no | no | G-3 · la fuente dice FOR-GAF-04
C19 | 44 | 9.12 | TAREA | Ejecución de la auditoría interna | Ejecución auditoria Interna | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.12 | FOR-CAL-07 | Informe de Auditoría Interna | no | no
C20 | 45 | 9.13 | TAREA | Revisión por la Dirección | Revisión por la Dirección: Realizar informe de revisión por la dirección | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.13 |  | Informe de revisión por la dirección | no | no
C21 | 46 | 9.14 | TAREA | Ejecución de la auditoría externa | Ejecución y atención de la auditoría externa de tercera parte | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 9.14 |  | Informe auditoría externa | no | no | G-4 · la fuente dice «Evaluación de proveedores»: texto copiado de la fila 43. El numeral y el soporte dicen auditoría externa
C22 | 48 | 10 (fuente: 4.1.) | TAREA | Gestión de acciones correctivas y de mejora | Gestión de Acciones Correctivas y de Mejora: dar seguimiento al cierre y eficacia de las acciones. | FOR-CAL-11 Cronograma SGC · numeral ISO 9001 10 (fuente: 4.1.) | FOR-CAL-02 | Acciones Correctivas y de Mejora · FOR-CAL-03 Control de planes de Acción | no | no | G-5 · la fuente lleva numeral 4.1. bajo el capítulo 10

## Obligaciones
CLAVE | CONTENIDO | FILA CRON. | NUMERAL ISO | ALCANCE | DESTINO DEL ALCANCE | PERIODICIDAD | FECHA_INICIO | PLAZO_DIAS | DIAS_AVISO | ANCLAJE | RESPONSABLE_SEGUIMIENTO | CONTROL_ANEXO_A | ES_PROVEEDOR | NOTIFICAR | ACTIVA | NOTA
O01 | C01 | 13 | 4.2 | CARGO | CEO | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O02 | C02 | 14 | 4.3 | CARGO | CEO | TRIMESTRAL | 2026-09-01 | 30 | 10 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O03 | C03 | 15 | 4.4 | CARGO | CEO | SEMESTRAL | 2026-09-01 | 45 | 10 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | marcada en 2025-09 y 2026-02: cinco meses de separación
O04 | C04 | 17 | 5.1 | CARGO | CEO | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O05 | C05 | 19 | 6.1 | CARGO | CEO | TRIMESTRAL | 2026-09-01 | 30 | 10 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O06 | C06 | 20 | 6.2 | CARGO | CEO | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O07 | C07 | 22 | 7.1 | CARGO | CEO | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O08 | C10 | 25 | 7.2 | CARGO | Talento Humano | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O09 | C11 | 26 | 7.2 | CARGO | Líder del SIG | TRIMESTRAL | 2026-09-01 | 30 | 10 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-3 · la malla es irregular (OCT-NOV 2025 · ABR-JUN 2026). TRIMESTRAL es el valor provisional de la prueba
O10 | C12 | 27 | 7.3 | CARGO | Profesional de Calidad y Procesos | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-4 · cargo que hay que crear
O11 | C13 | 29 | 8.1 | CARGO | Profesional de Calidad y Procesos | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-4 · cargo que hay que crear
O12 | C15 | 31 | 8.1 | CARGO | Líder del SIG | TRIMESTRAL | 2026-09-01 | 30 | 10 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-3 · la fuente planea 6 comités al año (bimestral) y el enum no lo tiene. TRIMESTRAL pide 4
O13 | C16 | 33 | 9.1 | AREA | EST · Gestión Estratégica | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O14 | C16 | 34 | 9.2 | AREA | COM · Gestión Comercial | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O15 | C16 | 35 | 9.3 | AREA | PRY · Gestión de Proyectos | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | el prefijo del área es PRY, no PRO
O16 | C16 | 36 | 9.4 | AREA | SAC · Soporte y Servicio al Cliente | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O17 | C16 | 37 | 9.5 | AREA | TAL · Talento Humano | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O18 | C16 | 38 | 9.6 | AREA | LEG · Gestión Legal y Compras | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O19 | C16 | 39 | 9.7 | AREA | TEC · Gestión Tecnológica | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O20 | C16 | 40 | 9.8 | AREA | SIG · Sistema Integrado de Gestión | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | la fuente dice «Proceso de Gestión de Calidad»
O21 | C16 | 41 | 9.9 | AREA | FIN · Gestión Financiera | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O22 | C17 | 42 | 9.10 | AREA | SAC · Soporte y Servicio al Cliente | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | la fuente nombra dos procesos (Proyectos y SAC); satisfacción y quejas viven en SAC
O23 | C18 | 43 | 9.11 | CARGO | Chief Legal Officer | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | SÍ | sí | sí | única con esProveedor=true: es la reevaluación anual de POL-TEC-02
O24 | C19 | 44 | 9.12 | CARGO | Líder de proceso | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-5 · cargo que hay que crear. La alternativa es AREA replicado ×9
O25 | C20 | 45 | 9.13 | CARGO | CEO | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí
O26 | C21 | 46 | 9.14 | CARGO | Líder de proceso | ANUAL | 2026-09-01 | 60 | 15 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-5 · cargo que hay que crear
O27 | C22 | 48 | 10 | CARGO | Líder de proceso | MENSUAL | 2026-09-01 | 15 | 5 | ANCLADA | Profesional de Calidad y Procesos | — | no | sí | sí | D-5 · cargo que hay que crear

## Cargos
ETIQUETA EN EL CRONOGRAMA | CargoResponsable DESTINO | ESTADO EN EL CATALOGO | NOTA
Alta Dirección | CEO | existe | aparece en 7 filas como primer responsable
CEO | CEO | existe | coincidencia exacta · fila 45
Líder de Calidad · Lider de Gestión de Calidad | Líder del SIG | existe | la persona es Laura Agudelo (acta 22/04/2026)
Profesional de Calidad y Procesos | Profesional de Calidad y Procesos | CREAR (D-4) | la persona es Katherine Quiroga. Es el responsable de seguimiento de las 27
Gestión de Talento Humano | Talento Humano | existe | coincidencia exacta · fila 25
Gestión Legal y Compras | Chief Legal Officer | existe | filas 30 y 43
Líderes de Proceso · Lider de Proceso | Líder de proceso | CREAR (D-5) | no es un cargo en la fuente, es un conjunto. Filas 44, 46 y 48

## Areas
PROCESO EN EL CRONOGRAMA | PREFIJO | Area.nombre | FILA CRON. | NUMERAL ISO
Proceso Estratégico | EST | Gestión Estratégica | 33 | 9.1
Proceso de Gestión Comercial | COM | Gestión Comercial | 34 | 9.2
Proceso de Gestión de Proyectos | PRY | Gestión de Proyectos | 35 | 9.3
Proceso de Soporte y Servicio al Cliente | SAC | Soporte y Servicio al Cliente | 36 | 9.4
Proceso de Talento Humano | TAL | Talento Humano | 37 | 9.5
Proceso de Gestión Legal y Compras | LEG | Gestión Legal y Compras | 38 | 9.6
Proceso de Gestión Tecnológica | TEC | Gestión Tecnológica | 39 | 9.7
Proceso de Gestión de Calidad | SIG | Sistema Integrado de Gestión | 40 | 9.8
Proceso de Gestión Financiera | FIN | Gestión Financiera | 41 | 9.9

## Sin obligacion
CLAVE | FILA CRON. | NUMERAL ISO | ACTIVIDAD | POR QUE NO GENERA OBLIGACION
C08 | 23 | 7.2 | Revisión y actualización de la presentación de inducción de calidad | La fuente la marca «(cuando aplique)» y no tiene ninguna marca de planeado en 12 meses
C09 | 24 | 7.2 | Ejecución del plan de comunicaciones | Cero marcas de planeado. El plan existe (FOR-CAL-10) pero su ejecución no está agendada
C14 | 30 | 8.1 | Revisión de la identificación de requisitos legales en los proyectos | Cero marcas de planeado. Enlaza con MAT-EST-01, que además está vacía

## Decisiones
ID | DECISION | ESTADO | VALOR APLICADO EN ESTA CARGA
D-1 | Alcance del REQ | CERRADA | Obligaciones, acciones/planes y contexto. Las otras 12 fuentes quedan en §10 del REQ
D-2 | Retroactividad | CERRADA | fechaInicio = 2026-09-01 en las 27. El cronograma va de AGO-2025 a JUL-2026 y hoy es 2026-09-08: cargar la fecha real generaría 13 meses de vencidos
D-3 | BIMESTRAL en el enum | PROVISIONAL | Para la prueba, O09 y O12 van TRIMESTRAL. Consecuencia: el sistema pedirá 4 comités al año donde la organización planeó 6
D-4 | Cargo «Profesional de Calidad y Procesos» | PROVISIONAL | Se crea en CargoResponsable. Sin él, O10 y O11 no tienen alcance y ninguna de las 27 tiene responsable de seguimiento
D-5 | Cargo «Líder de proceso» | PROVISIONAL | Se crea. Alternativa descartada para la prueba: AREA replicado ×9, que suma 27 asignaciones más por periodo
D-6 | Plazos | PROVISIONAL | MENSUAL 15/5 · TRIMESTRAL 30/10 · SEMESTRAL 45/10 · ANUAL 60/15. Es una regla razonada, no un dato: la fuente no habla de plazos
D-7 | Bloque de acciones y planes | ABIERTA | No entra en esta carga. Las 46 filas de FOR-CAL-03 no tienen fecha de detección

## Fuente
FILA | NUMERAL | ACTIVIDAD (textual) | RESPONSABLE (textual) | DOCUMENTO SOPORTE (textual) | MESES PLANEADO | # P | MESES EJECUTADO | # E
13 | 4.2 | Monitoreo de las cuestiones internas y externas de Cuantico. (en caso de que se generen cambios) | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. PESTEL | 2026-04 | 1 | 2026-04 | 1
14 | 4.3 | Monitoreo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (en caso de que se generen cambios) | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Matriz Partes Interesadas | 2026-03 2026-06 | 2 | 2026-03 | 1
15 | 4.4 | Monitorear periodicamente el mapa de procesos | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Mapa de Procesos | 2025-09 2026-02 | 2 | 2025-09 2026-02 | 2
17 | 5.1 | Actualizar la política HSEQ | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. POL-CAL-01 Politica de Calidad | 2026-01 | 1 | 2026-01 | 1
19 | 6.1 | Monitoreo de las acciones establecidas para abordar riesgos y oportunidades | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Matriz de Riesgos y oportunidades | 2026-03 2026-06 | 2 | 2026-03 | 1
20 | 6.2 | Actualización y segumientos de los objetivos de calidad de la firma | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. POL-CAL-01 Politica de Calidad | 2026-01 | 1 | 2026-01 | 1
22 | 7.1 | Establecer presupuesto del Sistema de gestión de Calidad | Alta Dirección Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Presupuesto | 2026-01 | 1 | 2026-01 | 1
23 | 7.2 | Revisión y actualización de la presentación de inducción de calidad (cuando aplique) | Profesional de Calidad y Procesos | 1. Presentación Inducción |  | 0 |  | 0
24 | 7.2 | Ejecución plan de comunicaciones | Profesional de Calidad y Procesos | 1. Plan de comunicaciones |  | 0 |  | 0
25 | 7.2 | Inducción y reinducción al personal: Garantizar que los colaboradores conozcan la organización, sus responsabilidades y los lineamientos del SGC. | Gestión de Talento Humano Profesional de Calidad y Procesos | 1. Evaluación de Capacitación 2. FOR-TAL-01 Formato Plan de Formación | 2025-08 2025-10 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 | 9 | 2025-08 2025-10 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 | 6
26 | 7.2 | Capacitaciones en temas de calidad y mejora continua: Fortalecer la cultura de calidad, la comprensión de la norma ISO 9001:2015 y herramientas de mejora. | Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Lista de asistencia. 2. Evaluación de Capacitación | 2025-10 2025-11 2026-04 2026-05 2026-06 | 5 | 2025-10 2025-11 2026-04 2026-05 | 4
27 | 7.3 | Control de documentos y registros: Asegurar la vigencia y disponibilidad de la información documentada. | Profesional de Calidad y Procesos | Listado maestro de documentos | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 | 12 | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 | 9
29 | 8.1 | Monitoreo de los procedimientos de Cuantico | Profesional de Calidad y Procesos | Listado maestro de documentos | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 | 12 | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 | 9
30 | 8.1 | Revisión de la identificación requisitos legales y de otra indole en los proyectos | Gestión Legal y Compras | 1. Matriz de requisitos legales |  | 0 |  | 0
31 | 8.1 | Comité de Calidad: Reuniones de seguimiento a indicadores, acciones y oportunidades de mejora, planes de acción, entre otros. | Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. FOR-GAF-07 Acta de reunión | 2025-08 2025-10 2026-02 2026-04 2026-06 | 5 | 2025-08 2025-10 2026-02 2026-04 | 4
33 | 9.1 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso Estratégico: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión Estrategica Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
34 | 9.2 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión Comercial: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión Comercial Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
35 | 9.3 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión de Proyectos: Revisar y consolidar resultados | Lider de Gestión de Proyectos Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
36 | 9.4 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Soporte y Servicio al Cliente: Revisar y consolidar resultados | Lider deSoporte y Servicio al Cliente Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
37 | 9.5 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Talento Humano: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Talento Humano Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
38 | 9.6 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión Legal y Compras: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión Legal y Compras Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
39 | 9.7 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión Tecnológica: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión Tecnológica Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
40 | 9.8 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión de Calidad: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
41 | 9.9 | Seguimiento de indicadores de gestión del Proceso de Gestión Financiera: Revisar y consolidar resultados. | Lider de Gestión Financiera Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Tablero de indicadores | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-05 2026-06 2026-07 | 10 | 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 | 7
42 | 9.10 | Seguimiento a satisfacción del cliente / quejas y reclamos: Analizar encuestas y reclamos para identificar mejoras. | Lider Gestion de Proyectos Soporte y Servicio al Cliente Profesional de Calidad y Procesos | Analis de encuestas | 2025-10 2025-11 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 | 7 | 2025-10 2025-11 2026-03 2026-04 | 4
43 | 9.11 | Evaluación de proveedores: Verificar cumplimiento en calidad, tiempos y condiciones de servicio. | Lider de Gestión Legal y Compras Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Formato FOR-GAF-04 Evaluación de Proveedores. | 2026-01 | 1 | 2026-01 | 1
44 | 9.12 | Ejecución auditoria Interna | Lideres de Proceso Profesional de Calidad y Procesos | 1. Informe auditoria interna | 2026-02 | 1 | 2026-02 | 1
45 | 9.13 | Revisión por la Dirección: Realizar informe de revisión por la dirección | CEO Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. Informe de revision por la dirección | 2026-04 | 1 | 2026-04 | 1
46 | 9.14 | Evaluación de proveedores: Verificar cumplimiento en calidad, tiempos y condiciones de servicio. | Lideres de Proceso Profesional de Calidad y Procesos | 1. Informe auditoria externa | 2026-05 | 1 |  | 0
48 | 4.1. | Gestión de Acciones Correctivas y de Mejora: dar seguimiento al cierre y eficacia de las acciones. | Lider de Proceso Líder de Calidad Profesional de Calidad y Procesos | 1. FOR-CAL-02 Formato de Acciones Correctivas y de Mejora 2. FOR-CAL-03 Formato Control de planes de Acción | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 | 12 | 2025-08 2025-09 2025-10 2025-11 2025-12 2026-01 2026-02 2026-03 2026-04 | 9